# پروپوزال طراحی، توسعه و استقرار

# پلتفرم هوشمند حسابرسی مستمر و انطباق تراکنش‌های مالی

نام موقت محصول: دیدبان حسابرسی
عنوان انگلیسی: AI-Powered Continuous Audit & Transaction Assurance Platform
مخاطب: واحد حسابرسی داخلی، مدیریت مالی، مدیریت ریسک و مدیران ارشد سازمان
نوع استقرار پیشنهادی: On-Premise  سازمانی 
نسخه مورد پیشنهاد: Enterprise Initial Release 
واحد مبالغ: تومان
تاریخ برآورد: سوم مرداد 1405

۱. خلاصه مدیریتی

هدف این پروژه، طراحی و توسعه یک پلتفرم سازمانی برای کنترل هوشمند اسناد حسابداری و تراکنش‌های مالی است.

سامانه پیشنهادی اسناد حسابداری، آرتیکل‌های مالی و فایل‌های پشتیبان هر سند را دریافت کرده و از منظرهای زیر بررسی می‌کند:

- انطباق با قوانین مالیاتی

- انطباق با قوانین بیمه و تأمین اجتماعی

- انطباق با استانداردهای حسابداری

- انطباق با استانداردهای حسابرسی

- انطباق با آیین‌نامه‌ها و سیاست‌های داخلی شرکت

- کفایت مدارک پشتیبان

- مرتبط‌بودن فایل‌های ضمیمه

- تطبیق اطلاعات PDF و Word با اطلاعات سند حسابداری

- شناسایی مدارک مفقود، تکراری، نامرتبط یا متناقض

- بررسی معقول‌بودن قیمت و مقدار خرید

- کشف تراکنش‌های غیرعادی، تکراری یا پرریسک

- پایش مستمر کنترل‌های داخلی

- ایجاد و مدیریت یافته‌های حسابرسی

- پیگیری پاسخ مدیریت و اقدامات اصلاحی

- فراهم‌کردن یک دستیار هوشمند برای حسابرسان

سامانه به نرم‌افزار حسابداری یا ERP موجود متصل می‌شود و قرار نیست جایگزین آن باشد. نرم‌افزار حسابداری، محل ثبت تراکنش است و این پلتفرم، لایه کنترل، اطمینان‌بخشی و حسابرسی روی آن خواهد بود.

۲. اهداف پروژه

۲.۱. اهداف کسب‌وکاری

- افزایش پوشش حسابرسی از نمونه‌گیری محدود به بررسی درصد بیشتری از تراکنش‌ها

- کاهش زمان بررسی اسناد و مستندات پشتیبان

- شناسایی سریع مغایرت‌های مالیاتی، بیمه‌ای و حسابداری

- جلوگیری از پرداخت‌های تکراری یا فاقد مدرک

- کاهش هزینه ناشی از جرایم مالیاتی و بیمه‌ای

- کشف الگوهای غیرعادی در خرید، پرداخت و ثبت سند

- ایجاد ردپای کامل و قابل استناد از فرایند حسابرسی

- یکپارچه‌سازی قوانین، استانداردها و دستورالعمل‌های داخلی

- کاهش وابستگی دانش حسابرسی به افراد

- ارائه گزارش مدیریتی از ریسک مالی و کنترلی سازمان

۲.۲. اهداف فنی

- معماری ماژولار و قابل توسعه

- تفکیک کامل رابط کاربری، Backend، سرویس‌های AI و ذخیره‌سازی اسناد

- پشتیبانی از استقرار On-Premise

- حفظ محرمانگی اطلاعات مالی

- امکان اتصال به چند نرم‌افزار حسابداری یا ERP

- پشتیبانی از PDF، Word، تصویر و صفحات وب

- ثبت نسخه قوانین و دوره اعتبار آن‌ها

- ارائه Citation برای تمام پاسخ‌ها و یافته‌های AI

- فراهم‌کردن Audit Trail تغییرناپذیر

- آماده‌بودن معماری برای افزایش حجم اسناد و کاربران

۳. دامنه عملکردی محصول

۳.۱. احراز هویت و مدیریت دسترسی

- صفحه ورود

- اتصال به سرویس واقعی Authentication

- Role-Based Access Control

- تعریف نقش‌های حسابرس، سرپرست حسابرسی، کارشناس مالی، مدیر واحد، کارشناس حقوقی و مدیر سیستم

- محدودسازی دسترسی بر اساس شرکت و واحد سازمانی

- مدیریت Session

- ثبت ورودها و عملیات حساس

- امکان اتصال آتی به Active Directory یا LDAP

۳.۲. داشبورد حسابرسی

داشبورد مدیریتی شامل:

- تعداد اسناد بررسی‌شده

- تعداد اسناد پرریسک

- تعداد اسناد با مدارک ناقص

- تعداد مغایرت‌های قانونی

- تعداد مغایرت‌های حسابداری

- مبلغ در معرض ریسک

- تعداد یافته‌های باز و بسته‌شده

- درصد پوشش حسابرسی هوشمند

- روند ریسک در دوره‌های مالی

- واحدهای سازمانی پرریسک

- تأمین‌کنندگان پرریسک

- خلاصه مدیریتی تولیدشده توسط AI

- فیلتر شرکت، واحد، نوع سند، تاریخ و سطح ریسک

۳.۳. مدیریت اسناد حسابداری

- دریافت اطلاعات اسناد حسابداری از API یا Database Integration

- نمایش هدر سند

- نمایش آرتیکل‌های بدهکار و بستانکار

- اتصال سند به فروشنده، قرارداد، فاکتور، درخواست خرید و پرداخت

- جست‌وجو و فیلتر پیشرفته

- Saved View

- تخصیص سند به حسابرس

- امتیاز ریسک از صفر تا صد

- وضعیت بررسی

- درصد کامل‌بودن مدارک

- عملیات گروهی

- Export اطلاعات

۳.۴. میزکار حسابرس

برای هر سند یک Audit Workbench شامل:

- خلاصه اطلاعات سند

- آرتیکل‌های حسابداری

- اطلاعات فروشنده

- اطلاعات قرارداد

- اطلاعات سفارش خرید

- اطلاعات رسید انبار

- اطلاعات پرداخت

- مدارک پشتیبان

- نتایج کنترل‌های قانونی

- نتایج کنترل‌های حسابداری

- تحلیل قیمت و مقدار

- مسیر تطبیق اسناد

- یافته‌های مرتبط

- یادداشت‌های حسابرس

- تاریخچه کامل رسیدگی

۳.۵. مدیریت مستندات پشتیبان

- بارگذاری PDF، Word و تصویر

- اتصال فایل‌ها به سند حسابداری

- ذخیره فایل اصلی

- محاسبه Hash فایل

- تشخیص فایل تکراری

- استخراج متن

- OCR فایل‌های اسکن‌شده

- استخراج جدول‌ها

- تشخیص نوع مدرک

- استخراج مبلغ، تاریخ، فروشنده، شماره قرارداد و شماره فاکتور

- تشخیص ارتباط مدرک با سند

- محاسبه Relevance Score

- تشخیص مغایرت بین فایل و سند

- تشخیص صفحات ناقص یا ناخوانا

- Evidence Checklist برای هر نوع تراکنش

۳.۶. ماتریس مدارک الزامی

برای هر نوع سند، مدارک موردنیاز تعریف می‌شود.

برای نمونه، سند خرید کالا می‌تواند به مدارک زیر نیاز داشته باشد:

- درخواست خرید

- مجوز خرید

- استعلام قیمت

- مصوبه کمیسیون

- قرارداد یا سفارش خرید

- فاکتور

- رسید انبار

- صورت‌جلسه تحویل

- تأیید واحد درخواست‌کننده

- مستندات مالیاتی

- سند پرداخت

سامانه وضعیت هر مدرک را با یکی از حالت‌های زیر مشخص می‌کند:

- موجود و منطبق

- مفقود

- نامرتبط

- دارای مغایرت

- تکراری

- ناخوانا

- منقضی‌شده

- غیرقابل اعمال

۳.۷. مرکز دانش قوانین

مرکز دانش برای نگهداری منابع زیر توسعه داده می‌شود:

- قوانین مالیاتی

- قانون مالیات بر ارزش افزوده

- بخشنامه‌های مالیاتی

- قوانین بیمه و تأمین اجتماعی

- بخشنامه‌های بیمه‌ای

- استانداردهای حسابداری

- استانداردهای حسابرسی

- آیین‌نامه معاملات

- دستورالعمل‌های کنترل داخلی

- سیاست‌های داخلی شرکت

- قوانین مرتبط با قراردادها

روش‌های افزودن منبع

- بارگذاری PDF

- بارگذاری DOC و DOCX

- ثبت لینک یک صفحه وب

- Crawl بخش مشخصی از یک وب‌سایت

- دریافت فایل‌های PDF لینک‌شده

- ورود دستی متن

فرایند پردازش

- دریافت فایل یا URL

- اعتبارسنجی

- استخراج متن

- OCR

- نرمال‌سازی فارسی

- تشخیص فصل، ماده، بند و تبصره

- استخراج Metadata

- Chunking

- تولید Embedding

- ذخیره در Vector Database

- کنترل کیفیت

- تأیید انسانی

- فعال‌سازی در Knowledge Base

قابلیت‌های نسخه‌بندی

- نگهداری نسخه قبلی قانون

- ثبت تاریخ شروع و پایان اعتبار

- مقایسه دو نسخه

- نمایش مواد اضافه، حذف یا اصلاح‌شده

- هشدار به کنترل‌هایی که از نسخه قدیمی استفاده می‌کنند

- جلوگیری از حذف تاریخچه

۳.۸. جست‌وجو و RAG روی قوانین

کاربر می‌تواند سؤال‌هایی مانند موارد زیر مطرح کند:

- برای قرارداد خدماتی چه مالیات تکلیفی باید کسر شود؟

- برای قرارداد پیمانکاری چه مدارک بیمه‌ای لازم است؟

- چه زمانی یک هزینه باید به‌عنوان دارایی ثبت شود؟

- برای یک سند خرید چه مدارکی الزامی است؟

- آیا این ثبت با استاندارد حسابداری مربوطه انطباق دارد؟

هر پاسخ باید شامل موارد زیر باشد:

- پاسخ خلاصه

- عنوان منبع

- شماره ماده، بند یا تبصره

- شماره صفحه

- نسخه قانون

- تاریخ اعتبار

- متن Citation

- لینک مشاهده منبع اصلی

هیچ پاسخ قانونی بدون Citation به کاربر نمایش داده نخواهد شد.

۳.۹. موتور قواعد و انطباق

کنترل‌ها در گروه‌های زیر تعریف می‌شوند:

- مالیات

- ارزش افزوده

- بیمه

- استانداردهای حسابداری

- استانداردهای حسابرسی

- سیاست‌های داخلی

- قرارداد

- بودجه

- مدارک الزامی

- تفکیک وظایف

هر کنترل دارای موارد زیر خواهد بود:

- عنوان

- شرح

- دامنه کاربرد

- نوع سند مشمول

- شرط اجرا

- شدت

- منبع قانونی

- ماده و بند مرتبط

- نسخه قانون

- تاریخ اعتبار

- Exception

- اقدام اصلاحی پیشنهادی

قواعد قطعی از طریق Rule Engine اجرا می‌شوند و مدل زبانی مسئول توضیح، خلاصه‌سازی و تولید متن قابل فهم خواهد بود.

۳.۱۰. تحلیل معقول‌بودن قیمت و مقدار

سامانه موارد زیر را بررسی می‌کند:

- قیمت‌های خرید قبلی همان کالا

- خریدهای قبلی از همان فروشنده

- قیمت سایر فروشندگان

- قیمت‌های ثبت‌شده در استعلام‌ها

- قیمت بازار در تاریخ تراکنش

- تورم و تغییرات دوره‌ای قیمت

- موجودی فعلی انبار

- مصرف تاریخی

- تعداد کارکنان

- تعداد شعب

- بودجه واحد

- فصل خرید

- مقدار سفارش

- خریدهای مشابه شرکت‌های گروه

نمونه خروجی:

قیمت واحد این تراکنش ۳.۴ برابر میانه تاریخی خریدهای مشابه است و بالاتر از بازه قیمت مرجع در تاریخ خرید قرار دارد.

این خروجی به‌عنوان شاخص ریسک ارائه می‌شود، نه حکم قطعی تخلف.

۳.۱۱. کنترل‌های مستمر

کنترل‌های اولیه پیشنهادی:

- فاکتور تکراری

- پرداخت تکراری

- خرید تقسیم‌شده برای دورزدن سقف مجوز

- عبور از سقف قرارداد

- تغییر حساب بانکی فروشنده پیش از پرداخت

- ثبت دستی با مبلغ رُند

- ثبت در ساعات غیرمعمول

- ثبت در تعطیلات

- ثبت در پایان دوره مالی

- ثبت و برگشت سریع

- استفاده غیرمعمول از حساب واسط

- نبود مالیات تکلیفی

- نبود مستندات بیمه

- هزینه فاقد مدرک

- ناهنجاری مصرف انبار

- قیمت خرید غیرعادی

- مقدار خرید غیرعادی

- تعارض تفکیک وظایف

۳.۱۲. مدیریت یافته‌های حسابرسی

- ایجاد خودکار یا دستی یافته

- تعیین شدت

- تعیین مبلغ در معرض ریسک

- تعیین علت ریشه‌ای

- ثبت توصیه حسابرس

- دریافت پاسخ مدیریت

- تعریف اقدام اصلاحی

- تعیین مسئول و مهلت

- مدیریت SLA

- Kanban و List View

- ثبت Comment

- پیوست مستندات

- تأیید رفع مغایرت

- بستن یافته

- Audit Trail کامل

۳.۱۳. تحلیل ریسک تأمین‌کنندگان

- مبلغ کل خرید

- تعداد تراکنش‌ها

- تعداد مغایرت‌ها

- تغییرات اطلاعات بانکی

- تمرکز خرید

- اختلاف قیمت

- فروشندگان دارای اطلاعات مشترک

- حساب بانکی یا شماره تماس مشترک

- ارتباط احتمالی با کارکنان

- فروشنده تازه‌ثبت‌شده با پرداخت بزرگ

- تاریخچه قراردادها و پرداخت‌ها

- نمودار ارتباط فروشنده، حساب بانکی و کارکنان

۳.۱۴. گزارش‌ها

- گزارش مدیریتی حسابرسی داخلی

- گزارش اسناد پرریسک

- گزارش مدارک مفقود

- گزارش مغایرت‌های مالیاتی

- گزارش مغایرت‌های بیمه‌ای

- گزارش مغایرت‌های حسابداری

- گزارش ریسک تأمین‌کنندگان

- گزارش عملکرد کنترل‌های مستمر

- گزارش اقدامات اصلاحی معوق

- گزارش مبلغ در معرض ریسک

- خروجی PDF و Excel

۳.۱5. اجرای حسابرسی بلادرنگ و تاریخی اسناد

سامانه باید علاوه بر بررسی خودکار اسناد جدید، امکان اجرای حسابرسی روی اسناد دوره‌ها و سال‌های مالی گذشته را نیز فراهم کند.

این قابلیت با عنوان اجراهای حسابرسی یا Audit Runs پیاده‌سازی می‌شود و دو سناریوی اصلی را پوشش می‌دهد.

### 3.15.1. حسابرسی بلادرنگ اسناد جدید

پس از ثبت، تأیید یا انتقال یک سند حسابداری از نرم‌افزار مالی یا ERP، فرایند حسابرسی هوشمند آن به‌صورت خودکار آغاز می‌شود.

جریان پردازش شامل مراحل زیر خواهد بود:

دریافت سند حسابداری

→ دریافت آرتیکل‌ها و اطلاعات مرتبط

→ دریافت مدارک پشتیبان

→ OCR و استخراج اطلاعات

→ تشخیص نوع تراکنش

→ تعیین قوانین قابل اعمال

→ انتخاب نسخه معتبر قوانین

→ اجرای کنترل‌های قانونی و حسابداری

→ تحلیل ناهنجاری قیمت و مقدار

→ امتیازدهی ریسک

→ تولید یافته پیشنهادی

→ ثبت گزارش و اعلان نتیجه

پس از پایان پردازش، نتیجه حسابرسی از صفحه جزئیات سند قابل مشاهده خواهد بود.

### 3.15.2. حسابرسی تاریخی و گروهی

کاربران مجاز می‌توانند برای بررسی اسناد قبلی، یک اجرای حسابرسی جدید تعریف کنند.

نمونه کاربردها:

- حسابرسی همه اسناد یک سال مالی

- بررسی اسناد خرید سال‌های گذشته

- بررسی اسناد یک شرکت زیرمجموعه

- بررسی اسناد یک واحد سازمانی یا مرکز هزینه

- بررسی تراکنش‌های یک تأمین‌کننده

- بررسی اسناد بالاتر از مبلغ مشخص

- بررسی اسناد فاقد مستندات کافی

- بررسی اسنادی که تاکنون حسابرسی نشده‌اند

- اجرای مجدد اسناد با نسخه جدید قوانین یا کنترل‌ها

- بررسی مجدد اسناد پرریسک

### 3.15.3. تعریف محدوده اجرای حسابرسی

برای ایجاد یک اجرای تاریخی، یک Wizard چندمرحله‌ای در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.

محدوده سازمانی

- شرکت

- شرکت‌های زیرمجموعه

- واحد سازمانی

- شعبه

- مرکز هزینه

- پروژه

محدوده زمانی و مالی

- سال مالی

- دوره مالی

- تاریخ شروع و پایان

- محدوده شماره اسناد

- حداقل و حداکثر مبلغ

فیلتر اسناد

- نوع سند

- نوع تراکنش

- فروشنده

- حساب کل، معین و تفصیلی

- اسناد دارای ضمیمه

- اسناد فاقد ضمیمه

- اسناد بررسی‌نشده

- اسناد دارای سطح ریسک مشخص

پیش از شروع اجرا، تعداد تقریبی اسناد مشمول به کاربر نمایش داده می‌شود.

نمونه:

۱۲٬۸۴۰ سند مطابق محدوده انتخاب‌شده یافت شد.

### 3.15.4. انتخاب دامنه کنترل‌ها

کاربر می‌تواند کنترل‌های موردنظر برای هر اجرا را انتخاب کند:

- کنترل‌های مالیاتی

- کنترل‌های مالیات بر ارزش افزوده

- کنترل‌های بیمه و تأمین اجتماعی

- استانداردهای حسابداری

- کفایت و مناسب‌بودن شواهد حسابرسی

- آیین‌نامه‌ها و سیاست‌های داخلی

- کنترل قراردادها

- کنترل بودجه

- کنترل مدارک الزامی

- تحلیل قیمت

- تحلیل مقدار و مصرف

- تشخیص فاکتور یا پرداخت تکراری

- کنترل تفکیک وظایف

- تحلیل ریسک تأمین‌کننده

همچنین امکان تعریف پروفایل‌های آماده فراهم می‌شود:

- حسابرسی کامل

- حسابرسی مالیات و بیمه

- کنترل اسناد خرید

- کنترل پایان دوره مالی

- بررسی تراکنش‌های پرریسک

- کنترل مستندات پشتیبان

### 3.15.5. انتخاب نسخه قوانین

در حسابرسی اسناد گذشته، نسخه قانون مورد استفاده اهمیت ویژه‌ای دارد.

سامانه باید سه گزینه ارائه کند:

- نسخه معتبر قانون در تاریخ هر سند

- آخرین نسخه فعال قوانین

- مقایسه نتیجه تحت هر دو نسخه

حالت پیش‌فرض، استفاده از نسخه معتبر قانون در تاریخ سند خواهد بود.

این قابلیت مانع از آن می‌شود که سند متعلق به یک دوره گذشته با ضوابطی ارزیابی شود که در زمان ثبت سند هنوز معتبر نبوده‌اند.

3.15.6. تنظیمات اجرای حسابرسی

کاربر می‌تواند تنظیمات زیر را برای هر اجرا تعیین کند:

- عنوان اجرا

- اولویت پردازش

- زمان شروع

- تعداد پردازش‌های موازی

- ایجاد خودکار یافته

- ایجاد یافته پیشنهادی برای تأیید حسابرس

- اجرای مجدد اسناد قبلاً بررسی‌شده

- نگهداری نتایج قبلی به‌عنوان Revision

- توقف اجرا در صورت عبور خطاها از حد تعیین‌شده

- ارسال اعلان پس از پایان

- ارسال اعلان در صورت شکست یا توقف اجرا

3.15.7. مانیتورینگ اجرای حسابرسی

برای هر اجرای حسابرسی، یک صفحه مانیتورینگ اختصاصی ایجاد می‌شود.

اطلاعات اصلی صفحه:

- تعداد کل اسناد

- تعداد پردازش‌شده

- تعداد در صف

- تعداد در حال پردازش

- اسناد بدون مغایرت

- اسناد دارای هشدار

- اسناد پرریسک

- اسناد ناموفق

- درصد پیشرفت

- سرعت پردازش

- زمان سپری‌شده

- زمان تخمینی باقی‌مانده

- مبلغ کل تراکنش‌های بررسی‌شده

- مبلغ در معرض ریسک

- تعداد یافته‌های پیشنهادی

- تعداد یافته‌های تأییدشده

3.15.8. نمایش مراحل پردازش

وضعیت هر مرحله به‌صورت لحظه‌ای نمایش داده می‌شود:

آماده‌سازی محدوده

→ دریافت اسناد

→ دریافت ضمائم

→ OCR و استخراج اطلاعات

→ طبقه‌بندی تراکنش

→ تعیین قابلیت اعمال قوانین

→ انتخاب نسخه معتبر قوانین

→ اجرای قواعد

→ بازیابی منابع Knowledge Base

→ تحلیل هوشمند

→ تحلیل ناهنجاری

→ امتیازدهی ریسک

→ ایجاد یافته‌های پیشنهادی

→ تولید گزارش نهایی

برای هر مرحله اطلاعات زیر نمایش داده می‌شود:

- وضعیت

- درصد پیشرفت

- تعداد ورودی

- تعداد خروجی

- تعداد خطا

- زمان شروع

- مدت اجرا

- آخرین پیام پردازش

3.15.9. گزارش اجرای زنده

در صفحه هر اجرا، یک تب مستقل با عنوان گزارش اجرای زنده ایجاد می‌شود.

هر رویداد شامل موارد زیر است:

- زمان دقیق

- سطح پیام

- شماره سند

- مرحله پردازش

- سرویس اجراکننده

- شرح رویداد

- نتیجه

- مدت عملیات

سطوح رویداد:

- اطلاعات

- موفق

- هشدار

- خطا

- تلاش مجدد

نمونه:

۱۴:۲۳:۱۸ | سند ۱۴۰۳-۱۲۸۴ | دریافت ۶ فایل پشتیبان تکمیل شد

۱۴:۲۳:۲۲ | سند ۱۴۰۳-۱۲۸۴ | OCR فاکتور با اطمینان ۹۲٪ انجام شد

۱۴:۲۳:۲۵ | سند ۱۴۰۳-۱۲۸۴ | کنترل صورتحساب الکترونیکی ناموفق بود

۱۴:۲۳:۲۷ | سند ۱۴۰۳-۱۲۸۴ | امتیاز ریسک ۸۴ محاسبه شد

۱۴:۲۳:۲۸ | سند ۱۴۰۳-۱۲۸۴ | یافته پیشنهادی ایجاد شد

امکانات گزارش زنده:

- پیمایش خودکار

- توقف پیمایش خودکار

- جست‌وجو در رویدادها

- فیلتر بر اساس سند

- فیلتر بر اساس مرحله

- فیلتر بر اساس سطح پیام

- نمایش فقط خطاها

- مشاهده جزئیات خطا

- دریافت خروجی Log

3.15.10. پردازش مستقل از رابط کاربری

اجرای حسابرسی نباید به بازبودن صفحه مرورگر یا حضور کاربر در صفحه مانیتورینگ وابسته باشد.

کاربر می‌تواند:

- به سایر صفحات سامانه مراجعه کند.

- مرورگر را Refresh کند.

- از سیستم خارج شود.

- در زمان دیگری دوباره وارد شود.

در تمام این حالات، فرایند حسابرسی در Backend ادامه پیدا می‌کند.

برای نمایش اجرای فعال، یک بخش با عنوان فعالیت‌های پس‌زمینه در نوار بالای سامانه ایجاد می‌شود.

نمونه:

حسابرسی اسناد خرید سال ۱۴۰۳

۶۸٪ تکمیل‌شده

۸٬۷۳۲ از ۱۲٬۸۴۰ سند

3.15.11. اعلان پایان اجرا

پس از تکمیل اجرای حسابرسی، یک اعلان داخلی برای کاربر ایجاد می‌شود.

نمونه:

اجرای حسابرسی «اسناد خرید سال ۱۴۰۳» تکمیل شد.
۱۲٬۸۴۰ سند بررسی شد، ۲۷۴ سند پرریسک و ۳۸ خطای پردازش شناسایی شد.

اعلان شامل لینک مستقیم به گزارش اجرا خواهد بود.

انواع اعلان:

- تکمیل موفق اجرا

- تکمیل با خطا

- شکست اجرا

- توقف اجرا

- نیاز به تصمیم کاربر

- عبور خطاها از حد مجاز

- پایان اجرای مجدد

- شناسایی تعداد غیرعادی اسناد پرریسک

امکان توسعه اعلان‌ها به Email، پیامک و پیام‌رسان سازمانی در فازهای بعد وجود خواهد داشت.

3.15.12. عملیات مدیریتی روی اجرا

کاربران دارای مجوز می‌توانند:

- اجرای حسابرسی را متوقف کنند.

- اجرای متوقف‌شده را ادامه دهند.

- اجرا را لغو کنند.

- اسناد ناموفق را مجدداً پردازش کنند.

- اسناد انتخابی را دوباره اجرا کنند.

- اولویت اجرا را تغییر دهند.

- خطاهای Dead Letter را مشاهده کنند.

- خروجی نتایج را دریافت کنند.

- گزارش نهایی ایجاد کنند.

- نتایج دو اجرای مختلف را مقایسه کنند.

لغو یک اجرا نباید نتایج اسنادی را که قبلاً با موفقیت پردازش شده‌اند، حذف کند.

3.15.13. الزامات معماری

برای پشتیبانی از اجرای پایدار و حجیم، مدل‌های زیر در Backend در نظر گرفته می‌شوند:

AuditRun

AuditRunItem

AuditRunStage

AuditRunEvent

AuditRunCheckpoint

AuditRunError

AuditRunSummary

اجزای فنی موردنیاز:

- Background Worker

- Message Queue

- Database Persistence

- Retry Policy

- Dead Letter Queue

- Checkpoint Management

- Idempotency

- Concurrency Control

- Distributed Lock

- Progress Event

- Notification Event

- Cancellation Management

معماری اجرایی:

ایجاد اجرای حسابرسی

→ ثبت اجرا در دیتابیس

→ قرار دادن اسناد در صف

→ پردازش مستقل هر سند توسط Worker

→ ثبت رویدادها و Checkpointها

→ انتشار پیشرفت

→ تجمیع نتایج

→ تکمیل اجرا

→ ارسال اعلان

خطای پردازش یک سند نباید باعث توقف کل اجرای حسابرسی شود.

3.15.14. خروجی‌های این قابلیت

- اجرای حسابرسی روی اسناد جدید

- اجرای حسابرسی تاریخی روی حجم بالای اسناد

- مانیتورینگ لحظه‌ای

- مشاهده وضعیت تک‌تک اسناد

- گزارش اجرای زنده

- ثبت کامل رویدادها

- ادامه پردازش مستقل از مرورگر

- اعلان پایان اجرا

- امکان توقف، ادامه، لغو و تلاش مجدد

- گزارش نهایی اجرای حسابرسی

- امکان مقایسه اجراهای مختلف

- امکان اجرای مجدد با نسخه جدید قوانین

3.15.15. معیارهای پذیرش

این قابلیت زمانی قابل تحویل تلقی می‌شود که:

- کاربر بتواند یک اجرای حسابرسی تاریخی ایجاد کند.

- تعداد اسناد مطابق فیلتر قبل از اجرا نمایش داده شود.

- پردازش بعد از خروج از صفحه ادامه یابد.

- درصد پیشرفت در مراجعه مجدد صحیح باشد.

- لاگ هر مرحله قابل مشاهده باشد.

- خطای یک سند، کل اجرا را متوقف نکند.

- امکان Retry اسناد ناموفق وجود داشته باشد.

- پس از پایان اجرا اعلان صادر شود.

- نتیجه هر سند از صفحه جزئیات آن قابل مشاهده باشد.

- نسخه قوانین استفاده‌شده برای هر سند ثبت شود.

- گزارش نهایی اجرا قابل دریافت باشد.

۴. معماری فنی پیشنهادی

۴.۱. Frontend

- React

- TypeScript

- Tailwind CSS

- shadcn/ui

- TanStack Query

- TanStack Router

- Zod

- طراحی RTL

- رابط Responsive

۴.۲. Backend اصلی

- .NET 10 یا نسخه پایدار زمان شروع پروژه

- Clean Architecture

- REST API

- Background Jobs

- Rule Engine

- Workflow Engine

- API Gateway

- Audit Logging

۴.۳. سرویس‌های AI و پردازش سند

- Python

- OCR Pipeline

- Document Parsing

- Persian Normalization

- Structured Extraction

- Embedding

- Reranking

- RAG

- Local LLM Inference

- Anomaly Detection

- Benchmarking Engine

۴.۴. ذخیره‌سازی

- MS SQL Server  برای اطلاعات عملیاتی

- Vector Database، ترجیحاً Qdrant یا pgvector

- MinIO یا Object Storage برای فایل‌ها

- Redis برای Cache

- RabbitMQ برای پردازش‌های غیرهم‌زمان

- فضای Backup مستقل

۴.۵. استقرار

- Docker

- Private Container Registry

- Reverse Proxy

- TLS

- Centralized Logging

- Metrics و Monitoring

- Backup Automation

- استقرار اولیه روی سه سرور مجزا

- قابلیت مهاجرت آتی به Kubernetes

# ۵. فازبندی و زمان‌بندی

زمان‌بندی زیر با فرض همکاری مستمر نمایندگان مالی، حسابرسی، فناوری اطلاعات و حقوقی کارفرما تهیه شده است.

بخشی از فعالیت‌ها به‌صورت موازی اجرا می‌شوند؛ بنابراین جمع زمان فعالیت‌های منفرد با زمان تقویمی پروژه برابر نیست.

## فاز صفر: تحلیل، شناخت و معماری

مدت: ۳ هفته
هزینه: ۴۵۰ میلیون تومان

فعالیت‌ها

- تحلیل فرایند حسابرسی داخلی

- شناسایی انواع اسناد حسابداری

- شناسایی سیستم‌های مبدأ

- بررسی نمونه فایل‌ها و ضمائم

- تعیین انواع کنترل

- طراحی مدل دامنه

- طراحی معماری کلان

- طراحی معماری امنیت

- تعیین شاخص‌های پذیرش

- تدوین Product Backlog

- تهیه Integration Map

خروجی

- سند نیازمندی‌ها

- معماری فنی

- مدل دامنه

- نقشه اتصال سامانه‌ها

- برنامه تفصیلی اجرا

- معیارهای پذیرش

## فاز یک: زیرساخت پایه و هسته محصول

مدت: ۵ هفته
هزینه: ۹۵۰ میلیون تومان

فعالیت‌ها

- ایجاد ساختار Frontend و Backend

- احراز هویت

- RBAC

- مدیریت کاربران

- مدیریت شرکت و واحد سازمانی

- طراحی Layout اصلی

- داشبورد اولیه

- Audit Trail

- Notification Framework

- مدیریت Configuration

- Service Integration Framework

خروجی

- نسخه پایه قابل ورود

- مدیریت نقش و دسترسی

- ساختار صفحات اصلی

- زیرساخت توسعه ماژول‌ها

## فاز دو: اسناد حسابداری و مستندات پشتیبان

مدت: ۷ هفته
هزینه: ۱ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان

فعالیت‌ها

- اتصال اولیه به دیتای حسابداری

- دریافت اسناد و آرتیکل‌ها

- فهرست و جزئیات سند

- Upload مستندات

- Object Storage

- OCR

- استخراج متن

- استخراج Metadata

- تشخیص نوع فایل

- Hash و Duplicate Detection

- Evidence Checklist

- Multi-Way Matching اولیه

- Audit Workbench

خروجی

- دریافت و نمایش اسناد حسابداری

- پردازش فایل‌های پشتیبان

- بررسی اولیه کفایت و ارتباط مدارک

## فاز سه: مرکز دانش و موتور RAG

مدت: ۸ هفته
هزینه: ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان

فعالیت‌ها

- مرکز دانش

- بارگذاری PDF و Word

- URL Ingestion

- Web Crawler محدود

- صف پردازش

- OCR قوانین اسکن‌شده

- تشخیص فصل، ماده و بند

- Chunking

- Embedding

- Vector Database

- Version Management

- Human Approval

- Citation Resolver

- جست‌وجوی آزمایشی Knowledge Base

- مقایسه نسخه قوانین

خروجی

- Knowledge Base قوانین و استانداردها

- جست‌وجوی استنادی

- نگهداری نسخه و تاریخ اعتبار

- اتصال Citation به یافته‌ها

## فاز چهار: موتور قواعد و انطباق

مدت: ۸ هفته
هزینه: ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان

فعالیت‌ها

- Rule Library

- Rule Evaluation Engine

- قوانین مالیاتی منتخب

- قوانین بیمه‌ای منتخب

- کنترل‌های حسابداری منتخب

- Evidence Matrix

- Rule Versioning

- اتصال قواعد به منابع دانش

- توضیح یافته توسط AI

- پیشنهاد اقدام اصلاحی

- نمایش نتیجه در میزکار حسابرس

خروجی

- اجرای خودکار کنترل‌ها

- یافته‌های دارای مرجع

- گزارش مغایرت‌های قانونی و حسابداری

## فاز پنج: تحلیل ناهنجاری و کنترل‌های مستمر

مدت: ۹ هفته
هزینه: ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان

فعالیت‌ها

- Risk Scoring

- تشخیص فاکتور و پرداخت تکراری

- تحلیل قیمت تاریخی

- تحلیل مقدار و مصرف

- تشخیص خرید تقسیم‌شده

- کنترل سقف قرارداد

- تحلیل ثبت‌های دستی

- تحلیل زمان ثبت

- کنترل تغییر اطلاعات فروشنده

- Continuous Control Scheduler

- Control Run History

- Exception Management

- Feedback Loop حسابرس

خروجی

- امتیاز ریسک اسناد

- کنترل‌های مستمر

- تحلیل قیمت و مقدار

- Exception Dashboard

## فاز شش: یافته‌ها، تأمین‌کنندگان و گزارش‌ها

مدت: ۶ هفته
هزینه: ۱ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان

فعالیت‌ها

- Findings Center

- Kanban Workflow

- Management Response

- Corrective Action

- SLA

- Vendor Intelligence

- Vendor Risk Indicators

- گزارش‌های مدیریتی

- خروجی PDF و Excel

- دستیار هوشمند حسابرس

- اعلان‌های سازمانی

خروجی

- گردش‌کار کامل یافته

- تحلیل تأمین‌کنندگان

- گزارش‌های مدیریتی

- دستیار حسابرس

## فاز هفت: سخت‌سازی، آزمون و آماده‌سازی انتشار

مدت: ۵ هفته
هزینه: ۱ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان

فعالیت‌ها

- آزمون End-to-End

- آزمون Performance

- آزمون Security

- آزمون بازیابی Backup

- بهینه‌سازی OCR و RAG

- کاهش False Positive

- UAT

- رفع باگ

- تهیه مستندات

- آموزش مدیر سیستم

- آموزش کاربران منتخب

خروجی

- Release Candidate

- مستندات عملیاتی

- مستندات فنی

- گزارش آزمون

- تأیید UAT

## ۶. برنامه تقویمی کلان

| بازه | نقطه تحویل |
| --- | --- |
| هفته ۱ تا ۳ | تحلیل و معماری |
| هفته ۴ تا ۸ | هسته محصول و دسترسی‌ها |
| هفته ۶ تا ۱۳ | اسناد حسابداری و مستندات |
| هفته ۹ تا ۱۶ | مرکز دانش |
| هفته ۱۴ تا ۲۲ | قواعد و انطباق |
| هفته ۱۸ تا ۲۸ | تحلیل ناهنجاری و کنترل مستمر |
| هفته ۲۴ تا ۳۲ | یافته‌ها، تأمین‌کنندگان و گزارش‌ها |
| هفته ۳۳ تا ۳۶ | سخت‌سازی و UAT |
| هفته ۳۷ تا ۴۰ | استقرار نهایی و Go-Live |

مدت کل تقویمی: حدود ۴۰ هفته
معادل: حدود ۹ تا ۱۰ ماه

نقاط تحویل مهم

- هفته ۸: هسته محصول

- هفته ۱۶: اسناد، ضمائم و مرکز دانش اولیه

- هفته ۲۴: Enterprise MVP

- هفته ۳۲: نسخه کامل عملکردی

- هفته ۳۶: Release Candidate

- هفته ۴۰: Go-Live

## ۷. هزینه توسعه نرم‌افزار

| فاز | مبلغ |
| --- | --- |
| تحلیل و معماری | ۴۵۰ میلیون |
| زیرساخت پایه و هسته محصول | ۹۵۰ میلیون |
| اسناد حسابداری و مستندات | ۱.۸۵ میلیارد |
| مرکز دانش و RAG | ۲.۳ میلیارد |
| موتور قواعد و انطباق | ۲.۴ میلیارد |
| ناهنجاری و کنترل‌های مستمر | ۲.۷ میلیارد |
| یافته‌ها، تأمین‌کنندگان و گزارش‌ها | ۱.۷۵ میلیارد |
| سخت‌سازی، آزمون و آماده‌سازی | ۱.۴۵ میلیارد |
| جمع توسعه نرم‌افزار | ۱۳.۸۵ میلیارد تومان |

هزینه توسعه شامل تحلیل، طراحی UI/UX، توسعه Frontend و Backend، توسعه سرویس‌های AI، آزمون و مستندسازی است.

## ۸. هزینه استقرار و راه‌اندازی

هزینه استقرار از هزینه توسعه جدا در نظر گرفته شده است.

| فعالیت | مبلغ |
| --- | --- |
| طراحی نهایی توپولوژی استقرار | ۱۲۰ میلیون |
| نصب سیستم‌عامل و Hardening | ۱۸۰ میلیون |
| راه‌اندازی Docker و Registry | ۲۳۰ میلیون |
| نصب و تنظیم پایگاه‌داده | ۱۸۰ میلیون |
| نصب AI Runtime و مدل‌ها | ۲۲۰ میلیون |
| Monitoring، Logging و Backup | ۱۵۰ میلیون |
| Go-Live، آموزش و تحویل عملیاتی | ۱۲۰ میلیون |
| جمع استقرار | ۱.۲ میلیارد تومان |

خدمات استقرار

- نصب و تنظیم سه سرور

- راه‌اندازی شبکه سرویس‌ها

- نصب Reverse Proxy

- نصب TLS

- راه‌اندازی PostgreSQL

- راه‌اندازی Qdrant یا pgvector

- راه‌اندازی MinIO

- راه‌اندازی Redis و RabbitMQ

- نصب AI Inference Runtime

- نصب مدل‌های اولیه

- راه‌اندازی Monitoring

- تنظیم Backup

- اجرای آزمون بازیابی

- آموزش تیم زیرساخت

- تحویل Runbook

## ۹. زیرساخت سخت‌افزاری پیشنهادی

۹.۱. سرور وب و اپلیکیشن

کاربرد

- Frontend

- Backend API

- Background Jobs سبک

- Workflow

- Rule Engine

- Notification

- Integration Services

کانفیگ پیشنهادی

- سرور Rackmount یک یونیت

- حداقل ۱۶ تا ۲۴ هسته پردازشی

- ۱۲۸ گیگابایت ECC RAM

- دو عدد SSD برای سیستم‌عامل به‌صورت RAID 1

- دو عدد Enterprise NVMe با ظرفیت حداقل ۱.۹۲ ترابایت

- Dual Power Supply

- 10GbE

- Remote Management

برآورد

- حداقل: ۷۵۰ میلیون تومان

- پیشنهادی: ۸۲۰ میلیون تومان

- سقف محتمل: ۹۵۰ میلیون تومان

قیمت کانفیگ‌های HPE DL360 Gen11 در بازار ایران، بسته به پردازنده، RAM و Storage، در فهرست‌های جاری از حدود ۶۸۸ تا بیش از ۷۷۰ میلیون تومان دیده می‌شود؛ بنابراین مبلغ پیشنهادی، ارتقای RAM و SSD موردنیاز پروژه را نیز در نظر می‌گیرد.

۹.۲. سرور پایگاه‌داده

کاربرد

- PostgreSQL

- Metadata

- داده‌های حسابداری

- Audit Trail

- Findings

- Rule Evaluations

- Vector Metadata

- گزارش‌ها

کانفیگ پیشنهادی

- سرور Rackmount دو یونیت

- حداقل ۲۴ تا ۳۲ هسته پردازشی

- ۲۵۶ گیگابایت ECC RAM

- دو SSD برای سیستم‌عامل با RAID 1

- چهار Enterprise SSD یا NVMe با RAID 10

- ظرفیت مفید اولیه حداقل ۶ تا ۸ ترابایت

- RAID Controller دارای Cache

- Dual Power Supply

- 10GbE

- Remote Management

برآورد

- حداقل: ۱.۲ میلیارد تومان

- پیشنهادی: ۱.۴۲ میلیارد تومان

- سقف محتمل: ۱.۶۵ میلیارد تومان

قیمت پایه یا کانفیگ‌های مختلف DL380 Gen11 در بازار ایران اختلاف زیادی دارد و از حدود ۳۳۰ تا بیش از یک میلیارد تومان گزارش شده است؛ بخش مهم اختلاف به CPU، RAM، کنترلر و Storage مربوط می‌شود. کانفیگ دیتابیس این پروژه از مدل‌های پایه گران‌تر است، زیرا ۲۵۶ گیگابایت RAM و ذخیره‌سازی Enterprise RAID 10 نیاز دارد.

۹.۳. سرور اختصاصی AI

کاربرد

- OCR

- Vision Language Model

- Structured Extraction

- Embedding

- Reranking

- Local LLM

- RAG

- Anomaly Detection

- AI Assistant

کانفیگ پیشنهادی

- Workstation یا GPU Server سازمانی

- پردازنده AMD Threadripper Pro یا Intel Xeon W

- حداقل ۲۵۶ گیگابایت RAM

- GPU مدل NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell

- حداقل ۴۸ گیگابایت VRAM دارای ECC

- دو عدد NVMe چهار ترابایتی

- فضای جداگانه برای Model Cache

- پاور حداقل ۱۶۰۰ وات

- سیستم خنک‌کننده مناسب بار دائمی

- شبکه 10GbE

- Linux و NVIDIA Container Toolkit

RTX PRO 5000 Blackwell در نسخه ۴۸ گیگابایتی دارای حافظه GDDR7 با ECC است و برای توسعه AI و اجرای LLM محلی عرضه شده است. ظرفیت واقعی مدل و هم‌زمانی کاربران باید در فاز Benchmark با مدل منتخب تأیید شود.

برآورد

- حداقل: ۱.۹ میلیارد تومان

- پیشنهادی: ۲.۱۵ میلیارد تومان

- سقف محتمل: ۲.۴۵ میلیارد تومان

در بازار فعلی ایران، قیمت خود کارت RTX PRO 5000 Blackwell حدود ۱.۳۸۸ میلیارد تومان فهرست شده است؛ هزینه پیشنهادی سرور AI علاوه بر GPU، پردازنده، مادربرد Workstation، RAM، NVMe، پاور، خنک‌کننده و بدنه مناسب را نیز در بر می‌گیرد.

۹.۴. تجهیزات مشترک زیرساخت

این تجهیزات مستقیماً یکی از سه سرور نیستند، اما برای استقرار قابل اتکای سازمانی توصیه می‌شوند.

| تجهیز | برآورد پیشنهادی |
| --- | --- |
| Backup NAS و دیسک‌ها | ۳۲۰ میلیون |
| UPS مناسب | ۱۸۰ میلیون |
| سوئیچ 10GbE و تجهیزات شبکه | ۱۴۰ میلیون |
| رک، PDU و کابل‌کشی | ۹۰ میلیون |
| قطعات یدکی و ذخیره احتیاطی | ۵۰ میلیون |
| جمع | ۷۸۰ میلیون تومان |

# ۱۰. جمع هزینه سخت‌افزار

| زیرساخت | مبلغ پیشنهادی |
| --- | --- |
| سرور وب و اپلیکیشن | ۸۲۰ میلیون |
| سرور دیتابیس | ۱.۴۲ میلیارد |
| سرور AI | ۲.۱۵ میلیارد |
| تجهیزات مشترک | ۷۸۰ میلیون |
| جمع سخت‌افزار | ۵.۱۷ میلیارد تومان |

بازه قابل انتظار سخت‌افزار

- برآورد حداقلی: ۴.۵ میلیارد تومان

- برآورد پیشنهادی: ۵.۱۷ میلیارد تومان

- برآورد سقف: ۶ میلیارد تومان

قیمت سخت‌افزار، به‌خصوص GPU، RAM و Storage، نوسان زیادی دارد. قیمت نهایی باید هنگام خرید با حداقل سه پیش‌فاکتور رسمی تثبیت شود. برای نمونه، کارت RTX PRO 6000 Blackwell به‌تنهایی در بازار ایران بیش از ۲.۳ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده است؛ به همین دلیل استفاده از RTX PRO 5000 برای استقرار اولیه سازمانی، تعادل منطقی‌تری میان ظرفیت و هزینه ایجاد می‌کند.

۱۱. جمع کل سرمایه‌گذاری اولیه

| سرفصل | مبلغ |
| --- | --- |
| توسعه نرم‌افزار | ۱۳.۸۵ میلیارد |
| استقرار و راه‌اندازی | ۱.۲ میلیارد |
| خرید سخت‌افزار | ۵.۱۷ میلیارد |
| جمع کل برآوردی | ۲۰.۲۲ میلیارد تومان |

بودجه پیشنهادی برای تصویب

با درنظرگرفتن نوسان محدود قیمت سخت‌افزار، پیشنهاد می‌شود سقف بودجه پروژه به میزان زیر تصویب شود:

۲۰.۹ میلیارد تومان

این مبلغ شامل ذخیره نوسان سخت‌افزار است، اما مالیات و عوارض قانونی به آن افزوده خواهد شد.

۱۲. گزینه اقتصادی سخت‌افزار

در صورتی که بودجه اولیه محدود باشد، می‌توان سرور AI را با RTX PRO 4500 Blackwell دارای ۳۲ گیگابایت حافظه ECC راه‌اندازی کرد.

قیمت فعلی این GPU در برخی فهرست‌های بازار ایران حدود ۵۸۲ میلیون تومان است و NVIDIA نیز ظرفیت ۳۲ گیگابایتی آن را اعلام کرده است.

در این حالت:

- هزینه سرور AI حدود ۱.۱۵ تا ۱.۳۵ میلیارد تومان خواهد بود.

- هزینه کل سخت‌افزار حدود ۴.۱ تا ۴.۳ میلیارد تومان می‌شود.

- هزینه کل پروژه به حدود ۱۹.۲ تا ۱۹.۴ میلیارد تومان کاهش می‌یابد.

محدودیت این گزینه، ظرفیت کمتر برای مدل‌های بزرگ‌تر، Context طولانی و کاربران هم‌زمان بیشتر است.

۱۳. گزینه توسعه‌پذیر حرفه‌ای

در گزینه حرفه‌ای می‌توان از RTX PRO 6000 Blackwell با ۹۶ گیگابایت VRAM استفاده کرد.

این کارت در بازار ایران بیش از ۲.۳ میلیارد تومان قیمت دارد و فقط قیمت GPU است.

در این گزینه:

- هزینه کامل سرور AI حدود ۳ تا ۳.۵ میلیارد تومان خواهد بود.

- هزینه کل سخت‌افزار به حدود ۶ تا ۶.۶ میلیارد تومان می‌رسد.

- کل پروژه حدود ۲۱ تا ۲۱.۷ میلیارد تومان خواهد شد.

این گزینه برای اجرای مدل‌های بزرگ‌تر، Context طولانی‌تر و هم‌زمانی بیشتر مناسب‌تر است، اما برای استقرار اولیه سازمانی الزامی نیست.

۱۴. تیم اجرایی پیشنهادی

- مدیر محصول و تحلیلگر کسب‌وکار

- معمار راهکار و Tech Lead

- دو توسعه‌دهنده Backend

- یک تا دو توسعه‌دهنده Frontend

- دو مهندس AI/ML

- مهندس Data

- مهندس DevOps

- مهندس QA

- طراح UI/UX

- کارشناس حسابرسی و کنترل داخلی

- کارشناس مالیات و بیمه به‌صورت پاره‌وقت

میانگین ظرفیت تیم در طول پروژه حدود ۷ تا ۸ نفر تمام‌وقت معادل خواهد بود و در بعضی فازها اعضای تخصصی به‌صورت پاره‌وقت اضافه می‌شوند.

۱۵. مسئولیت‌های کارفرما

- معرفی Product Owner

- معرفی نماینده حسابرسی داخلی

- معرفی نماینده مالی

- معرفی نماینده فناوری اطلاعات

- ارائه نمونه اسناد حسابداری

- ارائه نمونه ضمائم

- ارائه مستندات API

- فراهم‌کردن دسترسی به محیط آزمایشی

- ارائه قوانین و سیاست‌های داخلی

- تأیید قواعد حسابرسی

- اعتبارسنجی محتوای قانونی

- مشارکت در UAT

- فراهم‌کردن محل نصب و شبکه سرورها

۱۶. موارد خارج از محدوده

موارد زیر در مبلغ پایه لحاظ نشده‌اند:

- جایگزینی کامل نرم‌افزار حسابداری

- تغییرات گسترده در ERP

- خرید لایسنس نرم‌افزارهای ثالث

- خرید داده قیمت بازار

- اشتراک پایگاه‌های حقوقی یا مالیاتی

- تهیه محتوای قانونی دارای حق انتشار

- ممیزی یا گواهی ISO

- Penetration Test توسط شرکت ثالث

- High Availability کامل دیتاسنتری

- Disaster Recovery در سایت دوم

- اتصال به بیش از دو سیستم مبدأ در نسخه اولیه

- آموزش مدل زبانی از صفر

- خرید GPU دوم

- اپلیکیشن Native موبایل

- استقرار Multi-Tenant SaaS

- مهاجرت کامل سوابق چندساله بدون تعیین حجم

در صورت نیاز، هرکدام به‌عنوان Change Request برآورد خواهد شد.

۱۷. مفروضات برآورد

- استقرار اولیه برای یک سازمان و چند شرکت زیرمجموعه انجام می‌شود.

- تعداد کاربران هم‌زمان اولیه حداکثر ۵۰ نفر است.

- سامانه برای حدود یک میلیون سند و Metadata مرتبط طراحی اولیه می‌شود.

- حجم دقیق فایل‌ها در فاز تحلیل اندازه‌گیری خواهد شد.

- دو اتصال اصلی به سیستم‌های موجود در برآورد لحاظ شده است.

- قوانین و استانداردهای اولیه توسط کارفرما یا منابع مجاز تأمین می‌شوند.

- حداکثر ۳۰ کنترل اصلی در نسخه اولیه عملیاتی می‌شود.

- تعداد بیشتر کنترل‌ها براساس پیچیدگی جداگانه برآورد خواهد شد.

- مدل AI نهایی پس از Benchmark انتخاب می‌شود.

- صحت قانونی خروجی‌ها باید توسط متخصص دارای صلاحیت تأیید شود.

- AI نقش دستیار و تشخیص‌دهنده ریسک دارد و جایگزین قضاوت حرفه‌ای حسابرس نیست.

۱۸. شرایط پرداخت پیشنهادی

خدمات توسعه

- ۱۵٪ هنگام عقد قرارداد

- ۱۰٪ پس از تأیید تحلیل و معماری

- ۱۵٪ پس از تحویل هسته محصول

- ۱۵٪ پس از تحویل ماژول اسناد و مستندات

- ۱۵٪ پس از تحویل مرکز دانش

- ۱۵٪ پس از تحویل موتور انطباق

- ۱۰٪ پس از تحویل کنترل‌های مستمر

- ۵٪ پس از تأیید UAT

استقرار

- ۵۰٪ قبل از شروع استقرار

- ۳۰٪ پس از نصب و راه‌اندازی

- ۲۰٪ پس از Go-Live

سخت‌افزار

- خرید مستقیم توسط کارفرما از تأمین‌کننده پیشنهاد می‌شود.

- در صورت خرید توسط مجری، قیمت براساس پیش‌فاکتور روز خواهد بود.

- شرایط پرداخت سخت‌افزار تابع شرایط تأمین‌کننده است.

- هزینه سخت‌افزار بخشی از درآمد توسعه نرم‌افزار محسوب نمی‌شود.

۱۹. پذیرش و تحویل

هر فاز براساس معیارهای پذیرش مصوب در فاز صفر ارزیابی می‌شود.

معیارهای اصلی:

- تکمیل قابلیت‌های توافق‌شده

- موفقیت آزمون‌های عملکردی

- رفع باگ‌های Critical و High

- ثبت Audit Trail

- صحت Role و Permission

- قابلیت ردیابی یافته تا منبع

- نمایش Citation

- موفقیت Backup و Restore

- تأیید UAT

- تحویل مستندات

- تحویل کد منبع مطابق قرارداد مالکیت فکری

۲۰. ضمانت و پشتیبانی

دوره ضمانت

سه ماه ضمانت رفع اشکال پس از Go-Live در مبلغ پروژه لحاظ شده است.

ضمانت شامل:

- رفع باگ

- رفع خطاهای عملکردی

- اصلاح مشکلات استقرار

- اصلاح ایرادهای امنیتی مرتبط با کد تحویلی

ضمانت شامل توسعه قابلیت جدید یا تغییر فرایند کسب‌وکار نیست.

پشتیبانی سالانه پیشنهادی

پس از پایان ضمانت:

۲.۴۵ میلیارد تومان در سال

شامل:

- پشتیبانی فنی

- رفع اشکال

- به‌روزرسانی امنیتی

- کنترل سلامت سرویس‌ها

- پایش Backup

- بهینه‌سازی محدود

- پشتیبانی از مدل‌های AI موجود

- گزارش ماهانه

- حداکثر ۲۵ نفرروز تغییرات کوچک در سال

قابلیت‌ها و ماژول‌های جدید، جداگانه برآورد می‌شوند.

۲۱. ریسک‌های اصلی پروژه

کیفیت اسناد

PDFهای اسکن‌شده، مهرخورده یا دارای کیفیت پایین ممکن است OCR را با خطا مواجه کنند.

راهکار: Pipeline چندمرحله‌ای، Quality Score و بازبینی انسانی.

تغییر قوانین

قوانین مالیاتی و بیمه‌ای تغییر می‌کنند.

راهکار: نسخه‌بندی، تاریخ اعتبار و هشدار بازبینی کنترل.

False Positive

کنترل‌های اولیه ممکن است یافته‌های غیرواقعی ایجاد کنند.

راهکار: Threshold قابل تنظیم و Feedback حسابرس.

داده قیمت بازار

دسترسی به قیمت دقیق برخی کالاها دشوار است.

راهکار: شروع با داده‌های تاریخی داخلی و افزودن منابع بیرونی معتبر در مراحل بعد.

محرمانگی

اسناد حسابداری حاوی اطلاعات حساس هستند.

راهکار: On-Premise، کنترل دسترسی، رمزنگاری و ثبت کامل عملیات.

وابستگی به سیستم مبدأ

کیفیت API یا داده سیستم حسابداری روی نتیجه اثر می‌گذارد.

راهکار: Data Quality Validation و Adapter مستقل.

۲۲. پیشنهاد نهایی

برای استقرار اولیه سازمانی، گزینه زیر پیشنهاد می‌شود:

- اجرای کامل فازهای صفر تا هفت

- استقرار On-Premise

- سه سرور مستقل برای Application، Database و AI

- GPU مدل RTX PRO 5000 Blackwell با ۴۸ گیگابایت VRAM

- ۳۰ کنترل حسابرسی اولیه

- دو اتصال به سیستم‌های موجود

- مرکز دانش دارای نسخه‌بندی و Citation

- سه ماه ضمانت

مبلغ نهایی پیشنهادی

| بخش | مبلغ |
| --- | --- |
| توسعه | 13،85 میلیارد |
| استقرار | 1.2 میلیارد |
| سخت افزار | 5.17 میلیارد |
| کل | 20،22 میلیارد تومان |

مبلغ مناسب برای درج در پیشنهاد مالی با ذخیره نوسان سخت‌افزار: ۲۰.۹ میلیارد تومان، به‌علاوه مالیات و عوارض قانونی

زمان تحویل

۴۰ هفته از تاریخ شروع رسمی پروژه و فراهم‌شدن دسترسی‌ها

تأثیر بر فازبندی پروژه

این قابلیت به فاز «تحلیل ناهنجاری و کنترل‌های مستمر» اضافه می‌شود، اما به دلیل گستردگی آن، مدت این فاز باید افزایش یابد.

| مورد | وضعیت قبلی | وضعیت اصلاح‌شده |
| --- | --- | --- |
| مدت فاز کنترل‌های مستمر | ۹ هفته | ۱۲ تا ۱۳ هفته |
| هزینه فاز | ۲.۷ میلیارد تومان | ۴.۰۵ میلیارد تومان |

افزایش هزینه توسعه: ۱.۳۵ میلیارد تومان
افزایش هزینه استقرار و تنظیم Workerها: ۱۵۰ میلیون تومان
افزایش زمان تقویمی پروژه: حدود ۳ تا ۴ هفته

اصلاح جمع مالی پروپوزال

| بخش | مبلغ اصلاح‌شده |
| --- | --- |
| توسعه نرم‌افزار | ۱۵.۲۰ میلیارد تومان |
| استقرار و راه‌اندازی | ۱.۳۵ میلیارد تومان |
| خرید سخت‌افزار و زیرساخت | ۵.۱۷ میلیارد تومان |
| جمع برآوردی | ۲۱.۷۲ میلیارد تومان |

با درنظرگرفتن ذخیره نوسان سخت‌افزار:

بودجه پیشنهادی اصلاح‌شده: ۲۲.۴ میلیارد تومان، به‌علاوه مالیات و عوارض قانونی

در مقیاس اولیه سازمانی، این قابلیت الزاماً به افزایش سخت‌افزار نیاز ندارد و زیرساخت پیشنهادی قبلی پاسخ‌گو خواهد بود. در صورت حسابرسی هم‌زمان چند میلیون سند یا اجرای چند Run سنگین، ظرفیت AI و تعداد Workerها باید پس از آزمون Performance بازبینی شود.